## Vejledning
Næste id: 1
ID | Pri | Beskrivelse af udfordringen | Konsekvenser af udfordringen | Type | Løsningsmuligheder | Modul | Berørt målgruppe | Status | Status, uddybet (hvis relevant) | Ansvarlig | Indrapporteret af | Dato indrapporteret | Udfyldt af | Jira nr
| 1 | Support-medlem 'ser' udfordringen hos brugeren, der indmelder udfordringen, og beskriver den så godt som muligt. | Hvad betyder udfordringen for den daglige drift og brug af systemet? Kvantificer så godt som muligt. | Vælg fra drop-down | Kan beskrive flere mulige veje at gå. | Hvilket modul i Oracle ERP er påvirket? | Hvilke målgrupper er berørt af fejlen? | Vælg fra drop-down |  | Indsæt løsnings-ansvarlig. | Mailadresse på den som har indrapporteret fejlen |  | Hvem i ØA har beskrevet fejlen
ID | Vælg næste id som står øverst i gult felt
Prioritet | 1, 2 eller 3, farve udfyldes automatisk
Husk:
Nyt issues indtastes under det pågældende modul - IKKE i top 10
Indsæt dato og initialer hvis man ændrer/tilføjer i en sag.
Hvis der er dokumentation, så lav en undermappe på Teams med id-nr, i samme kanal som regnearket ligger
Sabine og Lisa flytter op i top 10 når der er prioriteret, flytter ned under løste sager og over på historik fanen.

## Udfordringsoversigt
|  | Status beskrivelser |  |  |  | Næste id: 7
|  | Åben | Arbejdet med udfordringen er ikke påbegyndt
|  | I gang | Arbejdet med udfordringen er påbegyndt
|  | Løst | Udfordringen er løst, godkendt og beskrevet
|  | Annuleret | Det kan/skal ikke gøres noget |  |  | Sidst opdateret | 2024-06-25
Prioriterede udfordringer (Rød/Gul):
ID | Pri | Beskrivelse af udfordringen inkl. konsekvenser | Evt. work around | Type | Løsningsmuligheder | Berørt målgruppe | Status | Status, uddybet (hvis relevant) | Ansvarlig | Indrapporteret af | Dato | Udfyldt af | Jira nr
1 | 2 | Diæter udland og Færøerne der kan ikke foretages korrekt måltidsfradrag på sidste diætlinje |  |  |  | Medarbejdere | I gang |  |  | RAA | 2024-06-17 | RAA | OCAAU-676
2 | 2 | Udokumenteret nattillæg udland foretager ikke korrektberegning af nattillæg udover 1. døgn. |  |  |  | Medarbejdere | I gang |  |  | RAA | 2024-06-17 | RAA
Løste sager seneste uge:
3 |  | Privatadresse mangler. Man kan ikke se medarbejders privatadresse, og dermed vurdere om der anmodes om refussion af udgifter til transport ml. hjem og arbejde. |  |  |  | Godkendere | Løst 24/6 |  |  | RAA | 2024-06-17 | SJJ | OCAAU-567
Udestående udvikling/mangler:
ID | Pri | Beskrivelse af udfordringen inkl. konsekvenser | Evt. work around |  |  | Berørt målgruppe | Status | Status, uddybet (hvis relevant) | Ansvarlig | Indrapporteret af | Dato | Udfyldt af | Jira nr
4 | 2 | Der mangler følgende vejledninger: Udokumenteret nattillæg Behandling af forskud til godkendelse Behandling af rejse og udlæg som godkender |  |  |  | Medarbejdere Godkendere | I gang |  | Rejsekontor |  | 2024-06-20 | SJJ
5 | 3 | Skriftlige vejledninger på engelsk | Engelske video guides |  |  | Medarbejdere | I gang |  | Rejsekontor |  | 2024-06-19 | SJJ
6 | 3 | Videovejledninger på dansk | Engelske video guides eller danske skriftlige vejledninger |  |  | Medarbejdere | I gang |  | Rejsekontor |  | 2024-06-19 | SJJ
Resterende udfordringer (Grøn):
ID | Pri | Beskrivelse af udfordringen inkl. konsekvenser | Evt. work around | Type | Løsningsmuligheder | Berørt målgruppe | Status | Status, uddybet (hvis relevant) | Ansvarlig | Indrapporteret af | Dato | Udfyldt af | Jira nr
Note on J8: Sabine Jensen Jåtog: Løsningsansvarlig
Note on J21: Sabine Jensen Jåtog: Løsningsansvarlig
Note on J27: Sabine Jensen Jåtog: Løsningsansvarlig

## Historik
ID | Pri | Beskrivelse af udfordringen | Konsekvenser, evt. work around | Type | Løsningsmuligheder | Modul | Berørt målgruppe | Status | Status, uddybet (hvis relevant) | Ansvarlig | Indrapporteret af | Dato | Udfyldt af | Jira nr
Note on K1: Sabine Jensen Jåtog: Løsningsansvarlig